北京市公安局公安交通管理局

1700处智能交通综合信号控制系统项目

绩 效 评 价 报 告

北京立瑞会计师事务所（普通合伙）

2025年5月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象及范围	6

（二）绩效评价原则、方法及指标体系	6

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	8

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况	9

（二）项目过程情况	13

（三）项目产出情况	17

（四）项目效益情况	20

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	23

（一）主要经验及做法	23

（二）存在的主要问题及原因分析	24

六、相关建议	25

（一）加强绩效目标研究，科学、合理设置绩效指标	25

（二）进一步完善项目过程管理，保障项目实施时效性	26

（三）注重项目实施效益数据资料收集分析，充分展现项目实施绩效	26

七、附件	27

1700处智能交通综合信号控制系统项目

绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

北京的交通问题受到世界瞩目。交通拥堵、交通秩序混乱和交通事故频发是影响首都各方面发展的一个重要因素。为改善交通状况，北京市交通主管部门大幅度增加城市交通基础设施建设的投入，新建和改建城市道路，增加交通设施供给，在一定程度上缓解了北京交通不断加剧的紧张局势。但城市交通问题产生的原因具有多方面性，随着北京机动车保有量不断增加，交通形势日益严峻。仅寄希望于通过城市交通规划、建设等工程性措施来解决交通问题的作用是有限的，交通管理作为一种现代科学技术应更加充分地发挥作用。

2010年12月，北京市政府关于进一步推进首都交通科学发展、加大力度缓解交通拥堵的工作意见中，要求“建设1700处信号灯，并全部配建违法监测设备”。为推动北京经济发展，保证百姓的安全出行，北京市公安局公安交通管理局（以下简称“市公安局交管局”）结合十二五时期交通发展目标，按照北京市委市政府“加密市区信号控制点位，扩大信号控制系统建设范围，提高信号控制系统整体控制效益”的总体要求，于2011年申请实施“交通信号控制系统城乡一体化工程项目—1700处智能交通综合信号控制系统”。北京市发展和改革委员会（以下简称“市发改委”）于2012年4月批复项目可行性研究报告，市公安局交管局根据批复的可行性研究报告，编制项目初步设计及概算报市发改委审批。由于项目涉及建设范围大、点位多，大量新改扩建工程使得全市道路和路口变化多等原因，2012-2016年间，市公安局交管局不断调整完善建设需求。

2016年度，市公安局交管局组织各交警支队核实上报建设点位，最终确定建设点位共计1148处。在满足原项目建设需求的基础上，市公安局交管局结合智能交通发展趋势，将项目建设内容调整为信号控制大数据平台、信号系统设备和通讯网络三部分内容。2018年12月，市发改委批复项目初步设计及概算，项目于2019年开始正式实施。

### 2.项目主要内容及实施情况

项目建设内容包括三个方面：一是作为北京市公安局（以下简称“市公安局”）云数据中心的分中心，搭建交通信号控制系统云平台，同时建设基于大数据技术的两级信号控制中心（包括市公安局交管局主中心和房山、昌平、通州、大兴、门头沟、怀柔、密云、平谷、顺义、延庆等10个远郊交通支大队分中心），实现交通信号智能调控；二是作为市公安局感知网的组成部分，搭建智慧交通通信网络，并逐步实现五环路内重要路口网络覆盖，同时可为市公安局其他单位相关路面应用提供数据接入能力和通信保障；三是建设1148处路口信号灯，并配建交通违法监测设备，同时按照相关标准在远郊区建设235套闪光警告信号灯。

### 3.项目资金投入和使用情况

项目可研批复总投资98885.35万元，初设概算96802.92万元，发改委审定概算93686.30万元，其中市政府固定资产投资46843.00万元，财政拨款46843.30万元。经费具体情况见下表1。

表1：项目概算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 可研批复费用 | 初步设计概算 | 审定概算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 91585.02 | 92204.76 | 89553.07 |  |
| 1 | 区域控制中心扩容 | 3769.31 | 11509.80 | 11509.80 |  |
| 2 | 网络接入初装费 | 1020.00 | 20064.04 | 19087.47 |  |
| 3 | 电源报装 | 1700.00 | 2296.00 | 1148.00 |  |
| 4 | 路口信号设备建设 | 76623.18 | 48790.39 | 48283.45 |  |
| 5 | 辅助交通设施 | 8472.53 | 9544.52 | 9524.35 |  |
| 二 | 工程建设及其他费用 | 4420.17 | 4210.15 | 4133.23 |  |
| 1 | 项目建议书（代可研） | 104.11 | 104.11 | 87.38 | 计价格〔1999〕1283号 |
| 2 | 建设单位管理费 | 640.93 | 415.10 | 415.10 | 财建〔2002〕394号 |
| 3 | 工程监理费 | 1401.31 | 1416.50 | 1375.79 | 发改价格〔2007〕670号 |
| 4 | 招标费 | 62.74 | 63.35 | 88.08 | 发改办价格〔2003〕857号 |
| 5 | 初步设计编制费 | 1326.65 | 1326.65 | 2166.88 | 计价格〔2002〕10号 |
| 6 | 施工图设计 | 884.44 | 884.44 |  | 计价格〔2002〕10号 |
| 三 | 预备费 | 2880.16 | 388.02 | 0.00 |  |
| 总 计 |  | 98885.35 | 96802.92 | 93686.30 |  |

市交管局根据合同约定及项目实施进度，分年度向市财政局申请年度预算，各年度资金具体执行情况如下表：

表2：项目各年度资金投入及执行情况表

单位：万元

| 年度 | 年初批复预算 | 预算调整数 | 全年预算 | 实际支出数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度 | 13110.51 | 0.00 | 13110.51 | 12245.30 | 93.40% |
| 2020年度 | 21197.29 | -5146.00 | 16051.29 | 16051.29 | 100.00% |
| 2021年度 | 11000.00 | 1000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 100.00% |
| 2022年度 | 10,451.36 | 512.19 | 10963.55 | 10895.09 | 99.38% |
| 2023年度 | 9068.46 | 6350.00 | 15418.46 | 9068.46 | 58.82% |
| 2024年度 | 9950.00 | 0.00 | 9950.00 | 9950.00 | 100.00% |

注：2023年项目追加预算6350.00万元于2023年12月20日下达，故2023年暂未支出，相关预算资金结转至2024年使用，项目年初预算执行率为100%。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目总体目标

为提升本市交通信号系统建设、管理水平，按照市政府部署，结合首都特点制定了交通信号系统深度改造工作规划，依据“由里到外、分批分次”的原则，用3至5年左右时间，实现“全市有建设需求的路口信号灯覆盖率达到100%，城市重要功能区域系统联网控制率达到95%以上”。

①对北京市进行交通信号控制系统覆盖建设，在已有道路上增加系统信号灯的数量和密度，解决全市已有道路交叉口信号灯控制缺失的问题，使之对主城区道路路口交通进行实时监控和管理，提高交通管控能力和服务水平。

②完善和优化交通信号控制系统，实现全市各区域交通信号控制系统间的协调联动，合理均衡、有效调节区域路网间的交通量负荷，整体缓解全市交通拥堵态势。

③按照北京市交通管理科技发展规划纲要“1135”的总体布局，信号控制系统主动与云计算、大数据、物联网和移动互联网进行紧密结合，形成智慧型“城市大脑”的一个重要组成部分。

### 2.项目年度目标

2024年项目绩效目标为：根据交通信号控制系统整体规划建设方案，对全市已建成道路缺失信号灯的1148处路口新建智能交通信号系统，同时配套建设综合视频检测设备。远郊地区新建235套闪光警告信号灯。项目紧跟智能交通管理技术发展潮流，全面实现信号灯联网和智能控制，有效提升道路通行能力和安全性。运用云计算、大数据等技术，搭建北京市智能交通综合信号控制系统上端云计算大数据平台。建设综合通讯网络。具体绩效指标设置情况见下表3。

表3：项目绩效指标表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 指标 | 质量指标 | 系统安全稳定运行、故障响应率、故障排除率 | ＝ | 100 | % |
|  | 时效指标 | 2023年底前完成全部建设任务，系统投入使用 | ＝ | 100 | % |
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 3600 | 万元 |
|  | 数量指标 | 系统运行点位数量 | ＝ | 1148 | 处 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 系统投入使用后逐步提升应用效果，提高交通管理水平和服务水平。 | ＝ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足使用要求，使用人员满意 | ≥ | 90 | % |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实北京市财政局《关于印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见的通知》文件要求，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》文件精神，聚焦市公安局交管局1700处智能交通综合信号控制系统项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化项目管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

## （二）绩效评价原则、方法及指标体系

1.评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、比较分析、专家咨询等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2.评价指标体系

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》文件要求，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了项目的绩效评价指标体系，详见附件1。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为较差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.准备阶段

2025年4月中下旬，在明确委托方要求的前提下，评价机构组建了评价工作组，辅导项目单位撰写绩效报告、准备资料；在与项目单位充分沟通的基础上，进行项目资料收集、整理和分析等工作；完成专家遴选、专家工作手册制定、专家培训等相关工作，组建绩效评价专家组。

### 2.实施阶段

在资料收集和整理分析的基础上，评价工作组于2025年5月12日组织召开专家评价会，专家组通过听取汇报、质询、查阅资料等方式，了解项目的执行情况，对项目进行综合评价。

### 3.评价分析阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交相关单位征求意见。2025年5月20日前，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿报送市财政局。

# 三、综合评价情况及评价结论

智能交通综合信号控制系统的建设，是在新建路口建设信号灯的同时配套建设综合视频检测设备，使交通流量数据采集和违法检测功能相结合，加强对交通违法行为的打击，提高路口的安全性。通过项目的实施，能够全面提升北京市交通管理与服务水平，提高道路通行能力，改善城市交通环境，具有重要的社会效益，但项目的绩效目标和指标设置仍需进一步完善，过程管理精细化水平仍需提高，项目进度控制力度仍需加大。

通过评价，项目综合得分88.18分，综合绩效评定结论为“良”，项目评分情况详见下表4，具体评分情况见附件1。

表4：综合评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 8.68 | 86.80% |
| 过程 | 20 | 19.20 | 96.00% |
| 产出 | 40 | 36.30 | 90.75% |
| 效益 | 30 | 24.00 | 80.00% |
| 合 计 | 100 | 88.18 | 88.18% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目的设立是为了贯彻落实市政府关于推进首都交通科学发展、缓解交通拥堵的文件精神，符合市公安局交管局“负责开发应用智能交通科学技术，规划设置和维护管理城市道路交通标志设施”的工作职能，智能交通综合信号控制系统的建立，能够一定程度上缓解交通拥堵，提高道路交通安全水平，具有一定的现实需求，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

2011年，市公安局交管局向北京市政府上报了专项请示，经市政府相关领导圈阅后，市发改委、市财政局分别就该项目做了汇报。市公安局交管局组织编制项目申报书、可行性研究报告，报局领导审批通过后，向市发改委、北京市经济和信息化委员会（以下简称“市经信委”）提交了立项申请。市经信委、市发改委分别于2011年10月、2012年4月函复市公安局交管局，批准项目立项。2012年8月8日，按照市发改委可研批复要求，市公安局交管局组织编制了《1700处智能交通综合信号控制系统初步设计及概算》报市发改委审核。2013-2016年期间，市公安局交管局就评审事宜多次与市发改委（基础处）及初步设计评审单位进行沟通。

2016年3月，按照市发改委新的要求，市公安局交管局组织全市各交通支大队再次核实上报1700处智能交通综合信号控制系统建设点位，最终上报建设点位共计1148处。

2016年初，根据市委领导指示和市政府工作部署，市公安局交管局向市政府提交了道路交通信号控制系统智能化建设改造的请示，市政府领导批示同意。在满足原项目建设内容的基础上，根据智能交通发展趋势，市公安局交管局向市发改委争取调整建设内容，将该项目调整为信号控制大数据平台、信号系统设备和通讯网络三部分建设内容。项目调整意见于2017年10月通过市公安局党委会审议后报市发改委。2018年12月，市发改委正式批复项目概算。项目决策过程中重要时间节点如下图所示：

图1：项目决策过程重要时间节点

项目由市公安局交管局进行预算申报立项，分别于2019-2024年申请年度预算，每年度均按市财政局预算编报要求编制了项目申报书、绩效目标申报表等申报材料，并在履行相关立项审批程序后，向市财政局申报立项，项目决策程序规范。

### 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目预期实现“全市有建设需求的路口信号灯覆盖率达到100%，城市重要功能区域系统联网控制率达到95%以上”。项目总体目标较为清晰、明确。但评价发现，项目年度阶段性目标设置不明确，项目各年度绩效目标设置内容基本一致，未体现年度工作任务差异性，年度绩效目标与本年度工作任务不够匹配，年度重点工作任务及绩效阐述不够凸显。

（2）绩效指标明确性

项目单位在年度绩效目标的基础上，从产出和效果两方面设置了相应绩效指标，分别设定了数量、质量、进度等产出指标及效益、服务对象满意度等效果指标。但指标细化、量化程度不足，主要体现在：一是产出指标不够细化，仅对信号灯建设路口提出了量化的考核目标，但大数据平台建设、通讯网络建设等其他核心内容未见明确的绩效指标予以对应。二是项目初步设计中提出了：提高整体路网通行效率和承载能力，提高道路交通安全水平，降低交通事故死亡率（交通事故万车死亡率降至国际发达国家水平），提高对路面意外事件的快速响应和科学处置能力。但绩效目标申报表中未涉及具体效益绩效指标。

### 3.资金投入

项目在初步设计过程中，市公安局交管局对可行性研究报告中的方案进行了细化、完善，项目总投资由可研批复的98885.35万元调整为96802.92万元，市发改委审定概算93686.30万元，主要用于区域控制中心扩容、网络接入、路口信号设备建设、辅助交通设施等工程费用，以及招标、监理、设计等工程其他费用。市公安局交管局根据合同约定及项目实施进度，分年度向市财政局申请年度预算。其中，2024年年初批复项目预算9950.00万元，其中，当年财政拨款3600.00万元，上年结转资金（基建）6350.00万元。

## （二）项目过程情况

### 1.资金管理

（1）资金到位率

根据市财政局2024年对市公安局交管局的预算批复，2024年初批复项目预算9950.00万元，其中，当年财政拨款3600.00万元，上年结转资金6350.00万元，项目资金足额、及时到位，资金到位率100%。

（2）预算执行率

截至2024年12月31日，项目实际支出资金9950.00万元，年初预算批复执行率为100%，整体预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性

项目实施期间，市公安局交管局能够按照财务管理制度相关规定执行，资金使用均有相关请示、批示文件，未发现虚列、超标准开支的情况，项目资金使用合规。

### 2.组织实施

（1）管理制度健全性

为加强内部管理，市公安局交管局制定了政府采购、资产管理、项目及合同管理审计等内部控制制度文件，明确了政采、资产、合同等方面的业务管理规范及流程。

为进一步规范管理科技及信息化项目，2021年市公安局交管局修订了科技及信息化建设项目管理规定，对科技及信息化项目的立项、实施、验收、监督等方面进行明确规定。

为规范财务管理工作，市公安局交管局制定了经费支出审批权限规定、财务管理暂行办法、部门预算管理办法、会计操作规范等制度，对资金审批和报销程序、预算调整、资金的使用范围、会计核算等做出了明确的规定。项目的业务和财务管理制度较健全。

（2）制度执行有效性

①项目政府采购执行方面。科信处组织编制项目实施方案及招标文件技术需求，由警保处提交招标代理机构名单，招标代理机构编制招标文件并组织专家进行论证。纪委对项目开标及评标全过程进行监督。在评标工作结束后，警保处将中标结果确认文件报局主要领导审批后，由招标代理机构发布中标公告，并按规定向中标单位发放《中标通知书》。招标采购完成后，科信处组织起草合同并提交市公安局交管局律师审查，审查通过后，将合同报审计室审查，并根据审计室审查意见，与中标项目承建单位签订合同、保密协议和《项目建设廉政责任协议书》。

由于该项目不涉及公安业务秘密，市公安局交管局按照采购管理要求，采用公开招标方式进行政府采购，项目共分三标16包进行招标。项目公开招标分标分包情况详见下表5。

表5：项目各分包主要建设内容

| 序号 | 标段 | 分包情况 | 项目预算 （万元） | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标 | 大数据平台 | 第一包大数据平台 | 5161.00 | 交通信号控制系统上端平台软硬件及大数据平台建设 |
|  |  | 第二包大数据平台监理 | 81.58 | 对第一包进行质量、进度、资金等工作进行监督管理 |
| 第二标 | 信号系统设备及市政工程 | 第一包主中心及分中心平台软件部分 | 3453.32 | 交通信号控制系统主中心上端软件及分中心软硬件采购研发以及系统集成联调 |
|  |  | 第一包主中心及分中心平台硬件部分 | 2895.48 |  |
|  |  | 第二包信号机及视频检测器采购（1） | 10603.40 | 城六区及房山、通州、昌平、亦庄588处路口信号机及视频检测器采购安装 |
|  |  | 第三包信号机及视频检测器采购（2） | 9923.90 | 远郊地区553处路口信号机及视频检测器采购安装 |
|  |  | 第四包信号灯灯具采购 | 6337.70 | 灯具（信号灯、黄闪灯、行人自助灯）采购安装 |
|  |  | 第五包市政工程（1） | 11531.90 | 城六区及房山、通州、昌平、亦庄杆具、市政管线、电源报装、线圈/地磁检测器 |
|  |  | 第六包市政工程（2） | 11034.60 | 远郊地区杆具、市政管线、电源报装、线圈/地磁检测器等 |
|  |  | 第七包标志标线护栏 | 7073.00 | 路口交通标志、标线、护栏采购安装施工 |
|  |  | 第八包信号系统设备及市政工程监理 | 992.77 | 第一包至第八包进行质量、进度、资金等工作进行监督管理 |
|  |  | 第九包项目管理 | 225.10 | 开发建设该项目的信息化项目管理平台，对项目的建设、验收、运维等过程进行全流程管理，对重要环节进行监管和全流程信息化留痕 |
| 第三标 | 通讯网络 | 第一包通讯网络建设 | 14599.60 | 交通信号控制系统通讯网络软硬件采购安装调试 |
|  |  | 第二包通讯网络安全交换平台建设 | 460.00 | 通讯网络安全交换平台软硬件采购安装调试 |
|  |  | 第三包路口通信链路租用 | 2929.20 | 1148处路口通信链路租用（一年） |
|  |  | 第四包机房配套工程建设 | 1098.70 | 局中心机房及分中心机房基础设施建设 |
|  |  | 第五包通讯网络监理 | 301.44 | 第一包至第四包进行质量、进度、资金等工作进行监督管理 |

此外，项目中涉及属于政采目录中的设备，由市公安局交管局按照政府采购相关要求进行采购。同时由审计室负责对项目立项、招标、验收等环节进行监督，对项目立项进行审计，对招标文件和合同进行审查；由纪委负责监督项目的招标程序，确保项目招投标程序严格按照国家及北京市相关规定执行。

②保障条件落实情况方面。为确保项目的顺利实施，市公安局交管局成立专项领导小组。由市公安局交管局主要领导任组长，相关局领导任副组长，科信处、秩序处、警保处、督察队、审计室、各交通支大队（含首都机场公安局交通警察一支队、二支队）主要领导为建设领导小组成员。同时组建工作专班，由科信处主要领导具体协调推进，秩序处、科信处主管领导负责具体落实。项目具体实施机构由市公安局交管局、项目管理方、监理方和承建方的相关人员共同组建，市公安局交管局下设具体的项目管理部门，主要由项目建设主责部门科信处负责，相关业务科室在子系统建设过程中负责其建设全过程的各类事务。项目通过招标的方式遴选项目管理方、施工方、监理方、设计方，协助开展项目工作。

③项目变更方面。该项目第二、三包合同及补充合同主要建设内容：1141套信号机、2套交通信号系统控制软件及2565套综合视频检测设备。在现场踏勘、详细设计和实施过程中，由于道路实际情况（如：高压线缆净空、河道堤坝、山体岩壁、铁路沿线）等原因，造成部分视频检测设备因不具备安装条件。针对此问题，2022年1月6日市交管局邀请市发改委、财政局和经信局相关领导组织召开了专项阶段工作汇报会。经现场研究和会后请示明确：项目节余视频检测设备“既不可以留用，也不可以挪用”，但可以在合同中核减，并由市交管局按照《北京市优化市政府投资项目决策审批改革方案》中要求落实工作，履行决算报批流程。市交管局按照流程由第三方审计单位开展核减金额审计，并以审计结果为依据，重新签订了第二、三包补充协议。第二包核减355套视频检测设备，从合同终验款中核减917.7万元；第三包核减399套视频检测设备，从合同终验款中核减1185.7万元。

总体上，项目组织机构建设较健全，责任分工较明确，市公安局交管局内部管理较为规范，政府采购执行、合同管理、项目变更等能够依据相关制度和要求有效执行，但过程管控的精细化程度需进一步提升，如未制定细化项目实施方案，未明确项目初验、试运行及终验相关程序及时间进度安排。

## （三）项目产出情况

### 1.产出数量

2018年12月28日，该项目通过北京市发改委审批后，逐年开展项目相关工作。截至2024年底，项目建设工作已全部完成。具体完成情况见下表6。

表6：项目计划及完成情况对照表

| 工作内容 | 计划目标 |  | 实际完成内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大数据平台建设 | 完成感知网云平台搭建，交通控制大数据应用开发，提供信号优化方案，完成地理信息系统建设。 |  | 1.感知网云平台和大数据平台硬件扩容内容，完成所有硬件设备到货，设备安装调试完成。 2.感知网云平台和大数据平台软件完善内容，完成所有软件的部署和对接工作，为其他标段提供支撑服务。 3.交通控制大数据应用开发，完成多源数据融合、态势监测分析、警情监测和信号优化等主要功能，并与信控平台对接提供信号优化方案。 4.交通信号地理信息系统平台建设内容，完成地图基础能力的部署，对我局其他应用提供基础地图能力服务。 5.合同中需求功能开发完成，完成终验。 |
| 信号系统设备及市政工程 | 对全市已建成道路缺失信号灯的1148处路口新建智能交通信号系统，同时配套建设综合视频检测设备。远郊地区新建235套闪光警告信号灯。项目紧跟智能交通管理技术发展潮流，全面实现信号灯联网和智能控制，有效提升道路通行能力和安全性。运用云计算、大数据等技术，搭建北京市智能交通综合信号控制系统上端云计算大数据平台。建设综合通讯网络。 |  | 第一包主中心及分中心平台软件部分：完成终验 |
|  |  |  | 第一包主中心及分中心平台硬件部分：完成终验 |
|  |  |  | 第二包信号机及视频检测器采购：完成终验 |
|  |  |  | 第三包信号机及视频检测器采购：完成终验 |
|  |  |  | 第四包信号灯灯具采购：完成终验 |
|  |  |  | 第五包市政工程：完成终验 |
|  |  |  | 第六包市政工程：完成终验 |
|  |  |  | 第七包标志标线护栏：完成终验 |
| 通讯网络建设 | 2022年12月底，完成属地机房配套工程建设、网络安全交换平台建设、交通信号控制系统通讯网络软硬件采购安装调试和1148处路口通信链路建设的基础上，2023年全面进入质保运维阶段。 | 交通信号控制系统通讯网络软硬件采购安装调试 | 已完成全部建设任务，完成终验，进入质保期。 |
|  |  | 通讯网络安全交换平台软硬件采购安装调试 | 已完成全部建设任务，完成终验，进入质保期。 |
|  |  | 1148处路口通信链路租用 | 2022年底起租，2023年后申请租用费用。 |
|  |  | 局中心机房及分中心机房基础设施建设 | 已完成全部建设任务，完成终验，进入质保期。 |

### 2.产出质量

项目执行过程中实施项目管理、监理管理模式，监理单位对各分包施工单位进行质量、进度、资金的监督管理，项目管理单位对项目的建设、验收、运维等过程进行全流程管理，对重要环节进行监管和全流程信息化留痕。项目实施质量有所控制，其中进场材料、信号机及视频检测器采购设备均通过验收，并出具质量检验报告。

### 3.产出时效

截至2024年12月31日，该项目一标段完成终验，软硬件系统功能技术指标达到合同约定要求，按照备案要求完成了网络安全等保测评；二标段已经完成了所有建设任务、项目施工过程文档及软件开发文档齐全、并按照要求完成了终验工作；三标段交通信号控制系统通讯网络、机房和通讯网络安全交换平台软硬件采购已完成终验。根据项目建设总体实施方案，该实施周期为2019-2022年，但由于前期项目实施内容调整及疫情期间施工延期影响，项目整体实施进度滞后。此外，由于项目实施周期较长，如今软硬件技术迭代速度较快，容易导致软硬件设备性能不足、软硬件标准同行业新标准不匹配、运维扩展成本增加等问题。

### 4.产出成本

一是项目通过公开招投标的方式确定各子项目的具体承接单位，一定程度上节省了项目实施成本。二是项目建设完成后，实现局中心至各支大队通信光缆的综合复用，提高使用效率，减少通信光缆的租用数量。三是感知网建成后，将路面通信节点带宽升级至千兆，远高于现有路口带宽，能够满足路口科技设备及系统的传输和接入需求，减少目前多条不同带宽线路的租用费用，节约租用成本，提高资金使用效益。四是项目建设完成后，能实现市交管局所有感知网系统上云，目前市交管局已完成感知网31个系统的上云，有利于资源节约化管理。五是项目建设完成后，政务云互联网、感知网和公安网应用均可运行现有地图服务，实现全局一张图，实现地图数据的标准化和统一化管理。综上，项目实施能够控制项目成本。

## （四）项目效益情况

### 1.实施效益

项目属于社会公益性项目，对全面提升北京市交通管理与服务水平，提高道路通行能力，改善城市交通环境，具有重要的社会效益。项目实施效益如下：

①项目能够有效提高路网通行效率和承载能力。依托本项目交通信号控制管理平台，开发了动态方案选择算法，通过道路交通饱和度，自动选择最优方案；接入干线互联网速度，实时优化最佳相位差。相关成果已经在学院路、车公庄大街、平安里西大街等64条干线实施信号优化测试，实现动态调整周期、绿信比和相位差，单条干线单日优化次数达700余次，干线通行能力显著提升。据统计，学院路与学清东路高峰交通流量提升11.4%，学院路道路平均速度上升9.1%,拥堵指数下降2.8%。该成果实现了智慧信控的轻量化、易部署、易维护应用模式，具备广阔的推广应用价值。

②项目能够有效提高道路交通安全水平。通过科学交通组织优化仿真，全面规范交通流线，减少交通冲突。通过对重点违法行为的综合监测，强化执法，震慑、减少违法行为，创建依法交通环境，培养现代交通文明意识。通过上述两方面综合作用，改善北京交通安全环境，减少交通事故导致的人身伤亡和经济损失。自项目全部建设完成并启用至2023年底，综合视频检测设备共计抓拍1652.1064万条车辆违法数据，提升群众安全意识，净化交通出行环境，对道路安全水平有所提高。

③项目能够有效提高对路面意外事件的快速响应和科学处置能力。交通信号控制平台具备一键护航功能、两会专题、马拉松专题、鸟巢专题、工体活动保障、人民大会堂专题、冬奥专题等功能模块，从而提高路面意外事件的快速响应和科学处置能力。

④项目有助于维护社会稳定，促进社会和谐。通过为其他警种提供交通监控技术和数据信息支持，提高对盗抢机动车、以机动车为工具的违法犯罪行为打击侦破力度，减少人民群众人身危险和财产损失，促进治安环境改善，推动“平安北京”的建设。通过提供全面、及时、个性化的交通服务信息，提高交通管理社会化服务水平。通过改善交通秩序，减少交通违法、交通拥堵、交通事故，促进社会和谐。通过提高交通运行效率，大幅度减少交通燃油消耗、尾气排放污染和因拥堵导致的时间延误，促进资源友好型交通系统建设，改善城市投资环境，建设宜居型城市，增强国际竞争实力。

但评价发现，项目实施效益可进一步提升，主要体现为：一是项目单位未进行云平台CPU、存储利用率情况统计，云平台使用效率不够清晰。二是感知网络覆盖及数据整合能力不足，交通信号控制能力有待进一步提升。三是项目实施效益绩效数据呈现不足，缺少关于项目新建信号灯处相关交通事故降低率、路网通行效率、交通拥堵缓解率等数据对比情况。

### 2.满意度

2024年度，平谷交通支队和海淀交通支队出具了用户使用报告，反映了项目建设效果，达到了使用单位的认可。但项目实施未针对社会公众开展满意度调查工作。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

一是技术路线具有领先优势。目前在国内同类城市中，纷纷开展信号灯系统建设并搭建统一的管控平台。据了解，上海偏重于使用同一信号控制系统，深圳偏重于将不同信号机接入同一信号控制系统。北京市使用的信号控制系统和信号机型相对较多，该项目建设的主中心信号管控平台主要是为解决多系统、多机型的接入控制，技术路线在国内属于领先行列。

二是借助项目推广实施标准规范。借助于该项目，市公安局交管局在2019年与北京市交通委联合下发了《北京市交通信号控制系统建设指导原则（试行）》。目前，市公安局交管局重新编制修订《北京市道路交通信号控制系统建设管理指导导则2.0版》，增加了设置规范、管理职责、运维标准等刚性要求，计划于近期发布，推动全市信号灯建设规范化。

## （二）存在的主要问题及原因分析

### 1.绩效目标科学性和合理性有待进一步加强

一是项目各年度绩效目标内容基本一致，未结合项目实施进度及年度工作重点差异性设置年度绩效目标。二是产出指标不够细化，仅对信号灯建设路口提出了量化的考核目标，但智能信号灯具体购置安装数量，以及大数据平台建设、通讯网络建设等其他核心内容未见明确的绩效指标予以对应。三是效益指标设置内容较为笼统，可考核性不足，缺少项目初步设计中提出的“提高整体路网通行效率和承载能力，提高道路交通安全水平，降低交通事故率，提高对路面意外事件的快速响应和科学处置能力”相关指标内容。

### 2.项目过程精细化管理水平可进一步提升

一是项目实施方案不够细化，项目验收程序及验收时间安排不够清晰明确。如未明确规定项目各标段初验及终验相关验收程序，以及完成初验、试运行、终验及项目整体竣工验收时间安排。二是由于项目前期实施内容调整，以及2020-2022期间疫情因素影响，项目总体实施进度滞后，未按照项目建设总体实施方案于2022年底前建设完成。三是由于项目建设周期跨度为5年，而软硬件技术迭代速度较快，容易导致软硬件设备性能不足、软硬件标准同行业新标准不匹配、运维扩展成本增加等问题。

### 3.项目实施效益相关绩效数据收集呈现可进一步加强

通过项目实施能够有效提升北京市交通管理与服务水平，提高道路通行能力，改善城市交通环境，具有重要的社会效益。截至2024年底，项目已经完成全部路口信号灯和交通违法监测设备建设，但项目实施效益绩效数据呈现不足：一是云平台内存开通率为8706/16380=53.15%，存在一定程度资源闲置，同时云平台CPU、存储利用率情况未进行相关数据监测，云平台使用效率不够清晰。二是感知网络覆盖及数据整合能力不足，交通信号控制能力有待进一步提升。三是新建信号灯处交通改善情况数据呈现不足，关于交通事故降低率、路网通行效率、交通拥堵缓解率等数据对比分析支撑不足，项目实施效益支撑绩效数据收集分析工作需进一步深入开展。

# 六、相关建议

## （一）加强绩效目标研究，科学、合理设置绩效指标

一是建议项目单位结合项目总体绩效目标，合理分解并细化年度绩效目标和指标，做到重点突出、相应匹配，确保绩效目标设置与年度项目实施内容及预算支出方向相符，为年度工作任务安排提供有效指引。二是加强对预算绩效管理文件的研究学习，在深入分析项目实施内容的基础上，全面设置符合项目实际的、合理且易于考量的产出及效果指标，为后续开展绩效评价工作提供科学合理的考核标准。如数量指标应进一步明确安装信号灯数量、云平台软硬件购置数量、安装信号机数量、综合视频检测设备数量等；效益指标可设置安全事故降低率、交通拥堵缓解率等相关绩效指标。

## （二）进一步完善项目过程管理，保障项目实施时效性

一是细化完善项目实施方案，进一步明确项目验收程序及时间安排，确保后续竣工验收工作有序组织开展。二是加强项目实施进度控制，合理规划项目实施周期，及时总结项目管理经验，为后续大型建设项目实施提供管理经验基础。此外，针对现有数据系统，应按照国家有关信创工作要求，开展全面需求评估和可行性分析，制定国产化替代路径，同时兼顾系统适应性与经济性。

## （三）注重项目实施效益数据资料收集分析，充分展现项目实施绩效

一是建议项目单位有效监测云平台CPU、存储利用率情况，充分反映云平台使用能效。二是提升感知网络覆盖度及数据整合能力，依托大数据实时感知交通流量并动态调整信号配时，增强绿波协同与多模式自适应控制能力。三是注重收集项目实施后对提高整体路网通行效率和承载能力、提高道路交通安全水平、交通拥堵缓解率、降低交通事故率等相关绩效数据，充分展现项目实施效益。同时，可进一步深入组织开展社会公众的满意度调查工作，通过对满意度结果的整理和分析，为项目后续投入提供科学参考。

# 七、附件

附件1：项目绩效评价指标体系及打分情况表

附件2：专家意见汇总书