## Sheet1
附件1
1700处智能交通综合信号控制系统项目评价指标体系及打分情况表
一级 指标 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释和评价要点 | 评价标准 | 得分 | 扣分理由
决策 （10分） | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 2 | 指标解释：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点： ①项目立项是否符合国家及北京市法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.4分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.4分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.4分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.4分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.4分）。 | ①项目立项与国家法律法规、国家发展改革规划和相关政策相符得0.4分，否则不得分。 ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.4分，否则不得分。 ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.4分，否则不得分。 ④项目与公共财政支持范围、中央与地方事权支出责任划分原则相符性，0.4分，否则不得分。 ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复无交叉重叠，得0.4分，否则不得分。 | 2 | ——
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.4分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.3分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.3分）。 | ①项目按照规定的程序申请设立，得0.4分，否则不得分。 ②审批文件、材料是否符合相关要求，得0.3分，否则不得分。 ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.3分，否则不得分。 | 1 | ——
| 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点： ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。 | ①项目立项时设定了绩效目标或可考核的其他工作任务目标，得0.5分，否则不得分。 ②项目绩效目标与实际工作内容相关性，0.5分： 与实际工作内容相关性强，得0.5分； 与实际工作内容相关性较强，得0.4分； 与实际工作内容相关性一般，得0.3分； 与实际工作内容不相关，不得分。 ③项目预期产出和效果与正常业绩水平相符程度，0.5分： 与正常业绩水平相符，得0.5分； 与正常业绩水平较相符，得0.4分； 与正常业绩水平相符性一般，得0.3分； 与正常业绩水平不相符，不得分。 ④项目目标与预算确定的资金量匹配程度，0.5分： 与预算确定的资金量匹配性强，得0.5分； 与预算确定的资金量匹配性较强，得0.4分； 与预算确定的资金量匹配性一般，得0.3分； 与预算确定的资金量不匹配，不得分。 | 1.44 | 年度绩效目标与本年度工作任务不够匹配，年度重点工作任务及绩效阐述不够明确。
续上页 | 续上页 | 续 上 页 | 绩效指标明确性 | 2 | 指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，否则不得分。 ②绩效指标值清晰、可衡量性，0.5分： 指标值清晰、可衡量性强，得0.5分； 指标值清晰、可衡量性较强，得0.4分； 指标值清晰、可衡量性一般，得0.3分； 指标值不清晰、不可衡量，不得分。 ③指标与项目目标任务数或计划数对应性，0.5分： 与项目目标任务数或计划数对应性强，得0.5分； 与项目目标任务数或计划数对应性较强，得0.4分； 与项目目标任务数或计划数对应性一般，得0.3分； 与项目目标任务数或计划数不对应，不得分。 | 1.24 | 产出指标仅设置建设路口数量，缺少具体信号灯、大数据平台建设、通讯网络建设等核心产出内容。
| 资金 投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。 | ①预算编制经过论证，得0.5分，否则不得分。 ②预算内容与项目内容匹配程度，0.5分： 与项目内容匹配性强，得0.5分； 与项目内容匹配性较强，得0.4分； 与项目内容匹配性一般，得0.3分； 与项目内容不匹配，不得分。 ③预算额度测算依据、标准充分性，0.5分： 预算额度测算依据、标准充分，得0.5分； 预算额度测算依据、标准较充分，得0.4分； 预算额度测算依据、标准充分性一般，得0.3分； 预算额度测算依据、标准不充分，不得分。 ④项目投资额或资金量与工作任务匹配程度，0.5分： 项目投资额或资金量匹配性强，得0.5分； 项目投资额或资金量匹配性较强，得0.4分； 项目投资额或资金量匹配性一般，得0.3分； 项目投资额或资金量不匹配，不得分。 | 2 | ——
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 指标解释：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点： ①预算资金分配依据的充分性（0.5分）； ②资金分配额度的合理性，与项目单位实际的相适应性（0.5分）。 | ①预算资金分配依据充分性，0.5分： 预算资金分配依据充分，得0.5分； 预算资金分配依据较充分，得0.4分； 预算资金分配依据充分性一般，得0.3分； 预算资金分配依据不充分，不得分。 ②资金分配额度的合理性、与项目单位或地方实际相适应性，0.5分： 资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，得0.5分； 资金分配额度较合理，与项目单位实际较适应，得0.4分； 资金分配额度合理性一般，与项目单位实际适应性一般，得0.3分； 资金分配额度不合理，与项目单位实际不适应，不得分。 | 1 | ——
过程 （20分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 指标解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评价要点：资金到位是否及时、足额（2分）。 | 得分=资金到位率*2，超过2分按照2分计。 | 2 | ——
|  |  | 预算执行率 | 4 | 指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评价要点：截至实施周期末资金实际支出比例情况（4分）。 | 得分=预算执行率*4分，超过4分按4分计。 | 4 | ——
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | ①资金使用与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定相符，得1分，否则不得分； ②资金拨付具有完整的审批程序和手续，得1分，否则不得分。 ③资金使用与项目预算批复或合同规定的用途相符，得1分，否则不得分。 ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分，否则每出现一次扣0.5分，扣完为止。 | 4 | ——
| 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（3分）。 | ①财务和业务管理制度完善情况，2分： 项目单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分； 项目单位制定或具备财务或业务管理制度其中一种，得1分； 无业务或财务管理制度，不得分。 ②财务和业务管理制度合法、合规、完整性，3分： 财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分； 财务和业务管理制度较合法、较合规、较完整，得2.4分； 财务和业务管理制度合法、合规、完整程度一般，得1.8分； 财务和业务管理制度不合法、不合规、不完整，不得分。 | 5 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 制度执行有效性 | 5 | 指标解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点： ①项目采购、合同签订、结项验收等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定，过程管控措施是否有效执行（2分）； ②项目调整或支出调整手续是否完备（1分）； ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。 | ①项目采购、合同签订、结项验收等组织实施与相关法律法规、管理规定相符性，过程管控措施执行的有效性，2分： 相关法律法规、管理规定相符，过程管控措施执行有效，得2分； 与相关法律法规、管理规定较相符，过程管控措施执行较为有效得1.6分； 与相关法律法规、管理规定相符程度一般，过程管控措施执行的有效一般，得1.2分； 不符合相关法律法规、管理规定，过程管控措施执行无效，不得分。 ②项目调整及支出调整手续完备得1分，否则不得分。 ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全性、归档及时性，1分： 项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全、归档及时，得1分； 项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料较齐全、归档较及时，得0.8分； 项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全、归档及时程度一般，得0.6分； 项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料不齐全、归档不及时，不得分。 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分，否则不得分。 | 4.2 | 未制定细化项目实施方案，项目验收程序及验收时间安排不够清晰明确
产出 （40分） | 产出数量 | 12 | 实际完成率 | 12 | 指标解释：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 评价要点: ①市政工程建设实际完成率（2分）； ②前端信号机和检测设备建设实际完成率（2分）； ③通讯网络建设实际完成率（2分）； ④信号控制主中心和分中心建设实际完成率（2分）； ⑤大数据平台建设实际完成率（2分）； ⑥项目管理实际完成率（1分）； ⑦项目监理实际完成率（1分)。 | 综合得分=∑市政工程建设实际完成率*2分+前端信号机和检测设备建设实际完成率*2分+通讯网络建设实际完成率*2分+信号控制主中心和分中心建设实际完成率*2分+大数据平台建设实际完成率*2分+项目管理实际完成率*1分+项目监理实际完成率*1分。 | 12 | ——
续上页 | 产出质量 | 8 | 质量达标率 | 8 | 指标解释：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 评价要点：项目实施周期内产出质量达标情况（6分）。 | 项目各项工作完成质量，8分： 完成质量好，得8分； 完成质量较好，得6.4分； 完成质量一般，得4.8分； 完成质量较差，不得分。 | 7.5 | ——
| 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 指标解释：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 评价要点：项目是否按计划进度完成各阶段工作任务（10分）。 | 项目各阶段工作任务完成及时性，10分： 完成及时，得10分； 完成较及时，得8分； 完成及时性一般，得6分； 完成不及时，不得分。 | 7.8 | 由于前期项目实施内容调整及疫情期间施工延期影响，项目整体实施进度滞后。
| 产出成本 | 10 | 成本节约情况 | 10 | 指标解释：评价项目实施过程成本控制情况，以及单位成本节约情况。 评价要点： ①项目实施过程是否采取了成本控制措施（5分）； ②项目成本控制、节约情况（5分）。 | ①项目实施过程中采取了成本控制措施，得5分；未采取不得分。 ②成本控制、节约情况，5分： 成本控制有效、节约情况好，得5分； 成本控制有效、节约情况较好，得4分； 成本控制及节约情况一般，得3分； 成本控制无效、不够节约，不得分。 | 9 | ——
效益 （30分） | 项目 效益 | 30 | 实施效益 | 20 | 指标解释：项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 评价要点： ①对提升北京市交通管控能力和服务水平的效益（10分）； ②对提高道路交通安全水平的效益（10分）。 | ①对提升北京市交通管控能力和服务水平的效益，10分： 对提升北京市交通管控能力和服务水平的效益显著，得10分； 对提升北京市交通管控能力和服务水平的效益较显著，得8分； 对提升北京市交通管控能力和服务水平的效益一般，得6分； 对提升北京市交通管控能力和服务水平的效益较差，不得分。 ②对提高道路交通安全水平的效益，10分： 对提高道路交通安全水平的效益显著，得10分； 对提高道路交通安全水平的效益较显著，得8分； 对提高道路交通安全水平的效益一般，得6分； 对提高道路交通安全水平的效益较差，不得分。 | 16 | 1.云平台CPU、存储利用率情况未统计 2.交通信号控制能力有待进一步提升 3.缺少项目交通改善情况数据
续上页 | 续上页 | 续上页 | 满意度 | 10 | 指标解释：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 评价要点： ①各区交通支队对项目实施的满意度（10分）。 | 各区交通支队对项目实施的满意度，10分： 各区交通支队对项目实施情况满意，得10分； 各区交通支队对项目实施情况较满意，得8分； 各区交通支队对项目实施情况满意度一般，得6分； 各区交通支队对项目实施情况不满意，不得分。 | 8 | 满意度调查工作有待进一步深入开展。
得分 | [6 empty] | 88.18